## 素材リスト
№ | ページ | コンテンツ | 素材 | 担当 | 期限 | ステータス | 備考 | SBN回答
1 | TOPページ | メインビジュアル | 一見すると何故就労困難者なのかわからない画像 | SBN様 | 2018-01-18 | 未 | STでも探してみますがもし丁度良いものをお持ちでしたらお願いします。 | ちばさんのように、働いている若者的な、一般的な有料の写真を検討いただければ幸いです。（別途料金発生は了承しています。いったんお知らせください。）
2 | TOPページ | センター概要テキスト | Wordファイルから抜粋します | ST | 2018-01-18 | 完了
3 | TOPページ | センター情報 | Wordファイルから抜粋します | ST | 2018-01-18 | 完了
4 | TOPページ | コンタクトフォーム | 打合せの上決定 | ST | 2018-01-18 | 未
5 | 陸前高田の取組 | メインビジュアル | ノーマライゼーション推進をイメージさせる画像 | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | ちばさんのように、働いている若者的な、一般的な有料の写真を検討いただければ幸いです。（別途料金発生は了承しています。いったんお知らせください。）
6 | 陸前高田の取組 | 概要テキスト | 協働・共生できるまちの概要テキスト | ST | 2018-01-18 | 未
7 | 陸前高田の取組 | コンテンツ１画像 | ふるさと納税梱包 画像 | ST | 2018-01-18 | 未 | 12/12ドリプロから許可済み
8 | 陸前高田の取組 | コンテンツ１テキスト | ふるさと納税梱包 テキスト | ST | 2018-01-18 | 未 | 12/12ドリプロから許可済み
9 | 陸前高田の取組 | コンテンツ２画像 | ノーマライゼーション推進市民講座 画像 | ST | 2018-01-18 | 未 | 12/12交渉 返事待ち
10 | 陸前高田の取組 | コンテンツ２テキスト | ノーマライゼーション推進市民講座 テキスト | ST | 2018-01-18 | 未 | 12/12交渉 返事待ち
11 | 陸前高田の取組 | コンテンツ３画像 | はまってけらいん・かだってけらいん運動 画像 | ST | 2018-01-18 | 未
12 | 陸前高田の取組 | コンテンツ３テキスト | はまってけらいん・かだってけらいん運動 テキスト | ST | 2018-01-18 | 未
13 | 陸前高田の取組 | コンテンツ４画像 | ユニバーサルデザインの取組 画像 | ST | 2018-01-18 | 未
14 | 陸前高田の取組 | コンテンツ４テキスト | ユニバーサルデザインの取組 テキスト | ST | 2018-01-18 | 未
15 | センターとは | メインビジュアル | センターをイメージさせる画像（ひまわりハウス外観？） | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | いったん1月10日ぐらいまでに既存写真をお送りしますので、使えるかどうかご確認ください。
16 | センターとは | 概要テキスト詳細 | Wordファイルから抜粋します | ST | 2018-01-18 | 未
17 | センターとは | 団体概要 | Wordファイルから抜粋します | ST | 2018-01-18 | 未
18 | センターとは | 支援員一覧 | 支援員二名の名前をお知らせください | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | こちらの確定が3月中なのですが、どのようにお願いしたらよいでしょうか？
19 | 就労支援事業 | メインビジュアル | 就労支援をイメージさせる画像 | SBN様 | 2018-01-18 | 未 | 就労受け入れ先候補はあるか？ | コーヒーカップのような写真を用意します。（石井）
20 | 就労支援事業 | 概要テキスト | 就労支援概要テキスト | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
21 | 就労支援事業 | センター利用の流れ | チラシから内容を抜粋します | ST | 2018-01-18 | 未
22 | 就労支援事業 | 支援イメージ | テキスト、画像、フローなど | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
23 | 中間的就労支援 | メインビジュアル | 中間的就労支援をイメージさせる画像 | SBN様 | 2018-01-18 | 未 | 就労受け入れ先候補はあるか？ | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
24 | 中間的就労支援 | 中間的就労概要テキスト | テキスト | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
25 | 中間的就労支援 | 中間的就労概略図 | 概略図を画像で提出ください | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
26 | 中間的就労支援 | 中間的就労の取組テキスト | テキスト | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
27 | 中間的就労支援 | 取組イメージ図 | イメージ図を画像でください | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
28 | 中間的就労支援 | 中間的就労がもたらす効果概要テキスト | テキスト | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
29 | 中間的就労支援 | 利用者の抱える働きづらさテキスト | テキスト | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
30 | 非雇用型と雇用型 | 非雇用型と雇用型概要 | 説明テキスト | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
31 | 非雇用型と雇用型 | 相談員について | 説明テキスト | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
32 | 非雇用型と雇用型 | 受入れ方針 | 説明テキスト | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
33 | 非雇用型と雇用型 | 利用者に合わせた設計 | 円グラフ画像 | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
34 | 非雇用型と雇用型 | 導入サポート | 説明テキスト | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
35 | 認定の流れ | 認定の流れフロー | テキスト、図 | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）
36 | 個人情報保護方針 | メインビジュアル | 事務所のデスクなどシンプルな画像で | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | フリー画像を用意します（石井）
37 | 個人情報保護方針 | 個人情報保護方針テキスト | 個人情報保護方針テキスト | SBN様 | 2018-01-18 | 未 |  | 1/18までに提出します。（服部作成：ちばさんにデータをもらう）

## サイトマップ・ワイヤー
ワイヤーフレーム | 下記URLをご参照ください
https://xd.adobe.com/view/27b9363d-4ad1-4144-5ba5-d321542aa083-5188/?fullscreen